## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Zmena legislatívy, postavenia a náplne činnosti úradu | C2 | Zmena legislatívy môže ovplyvniť samotnú realizáciu projektu. Môže byť potrebné prepracovať celý projekt, čo povedie k časovým oneskoreniam a vyšším nákladom. Zmeny v náplni úradu môžu znížiť potrebu daného projektu, čím sa projekt stane menej relevantným. | Monitoring legislatívnych zmien počas celého projektu, analyzovať dopady a eskalácia na riadiaci výbor projeku | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | N | V | 0
2 | Nedostatočné zabezpečenie kvalifikovaného personálu pre zabezpečenie funkcionalít riešenia projektu | B2 | Môže viesť k nižšej kvalite výsledného riešenia. Projekt môže zaostávať z hľadiska technických parametrov, funkcionality a bezpečnosti, čo môže viesť k jeho neúspechu alebo neplneniu očakávaní. | Projektové riadenie, vzdelávanie a vypracovaný plán riadenia rizík | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | S | V | 0
3 | Využitie služieb nebude dostatočné resp. dopyt po službách nebude dostatočný | B2 | Ak sa služby poskytované projektom nevyužijú v dostatočnej miere, môže to viesť k plytvaniu zdrojmi. Investície do infraštruktúry a služieb nebudú efektívne využité, čo môže mať negatívny finančný dopad a spôsobiť, že projekt nebude dosahovať očakávané výstupy. | Projektové riadenia a vypracovaný plán riadenia rizík | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | S | V | 0
4 | Nedostatočná kapacita vládneho cloudu. | B3 | Môže obmedziť schopnosť úložísk alebo výpočtových zdrojov, čo povedie k zníženiu výkonu, výpadkom služieb a obmedzenej dostupnosti systému. Toto riziko môže ohroziť kontinuálny chod projektu a spôsobiť oneskorenie. | Predbežné testovanie a evaluácia kapacít vládneho cloudu. Plánovanie rezervných kapacít alebo alternatívnych riešení pre prípad prekročenia kapacity. Zahrnutie možností na rozšírenie kapacity v zmluvných podmienkach. | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | S | N | 0
5 | Proces verejného obstarávania naruší harmonogram naplánovaných aktivít | B3 | V prípade neskorého vypísania VO, prípadne komplikácií v procese VO by bol ohrozený začiatok implementačnej fázy. Každé zdržanie môže zvýšiť náklady a ohroziť celkové dodržanie termínov. | Bude využitý inštitút ex-ante posúdenie VO. Pre proces VO je plánovaný rozsah aj so započítaním lehoty na prípadné revízne postupy. | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | S | N | 0
6 | Zrealizované riešenie nebude pozitívne prijaté a dostatočne využívané zamestnancami úradu ak sa nepodarí naplniť očakávania zamestnancov | B2 | Ak riešenie nesplní očakávania zamestnancov, môže to viesť k nízkej adopcii systému, čo zníži jeho efektívnosť. Nevyužívanie systému zamestnancami môže znamenať, že projekt nesplní svoje ciele a prínosy sa neprejavia v praxi. | Informovanosť používateľov formou školenia a osvety. | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | S | V | 0
7 | Riziko nesprávneho rozpočtovania a nedostatku finančných prostriedkov počas trvania projektu. | B3 | Nedostatok finančných prostriedkov môže viesť k zníženiu kvality projektu, oneskoreniam, alebo dokonca k jeho pozastaveniu. Nesprávne rozpočtovanie môže navyše spôsobiť, že projekt nebude schopný dodať plánované výsledky v rámci pridelených zdrojov. | Dôkladná finančná analýza a realistické rozpočtovanie projektu. Zahrnutie finančných rezerv a priebežné sledovanie nákladov počas projektu. Vypracovanie plánu pre prípadné zmeny financovania alebo nákladov. | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | S | N | 0
8 | Ohrozenie prevádzky a dostupnosti systému | B3 | Ohrozenie prevádzky a dostupnosti systému z dôvodu možných kybernetických útokov. | Venovať vysokú pozornosť pri testoch. Zvýšenie ostražitosti prévadzky IKT. | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | S | N | 0
9 | Koordinácia tretích strán (riziko zlej komunikácie, personálne a časové kapacity) | B3 | Predĺženie doby realizácie projektu. Výstupy projektu budú dodané v nedostatočnej kvalite. | Zabezpečenie efektívnej komunikácie a pravidelných koordinačných stretnutí medzi všetkými stranami. Zavedenie jasných zmluvných povinností a mechanizmov na riešenie sporov. | ÚOOÚ SR | počas realizácie projektu | S | N | 0
doplniť názov rizika / závislosti
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3