## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVISLOST
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (jednoduchšia varianta)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A - vysoké B - stredné C - nízke | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť nastatia rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri nastatí rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | neúspešné verejné obstarávanie | C2 | V prípade verejného obstarávania, do ktorého sa nikto neprihlási, alebo pri ktorom nedôjde k uzavretiu zmluvy a dodaniu obstarávaného riešenia, dôjde k predĺženiu trvania rizikového stavu. | Po neúspešnom verejnom obstarávaní bude potrebné vyhlásiť nové VO. | ÚOOÚ SR | dátum | S | V | 0
2 | meškanie dodávky HW/ nedodanie HW | B2 | V prípade meškania dodania obstarávaného riešenia, riziko predstavuje predĺženie trvania rizikového stavu.. | Včasné schválenie prostriedkov na nákup HW, včasná a kvalitná príprava podkladov pre verejné obstarávanie, jasne stanovené míľniky v zmluve s dodávateľom. | ÚOOÚ SR | dátum | S | V | 0
3 | výpadok diskového úložiska | A2 | V prípade poruchy aktuálneho riešenia z akéhokoľvek dôvodu môže doisť k vážnemu narušeniu až zastaveniu služieb verejnosti, paralýzu vnútorných procesov úradu a straty dát nevyhnutných pre konania, čo by malo fatálny dopad na plnenie úloh a reputáciu úradu. | Realizácia projektu podľa harmonogramu. | ÚOOÚ SR | dátum | S | V | 0 | škodu nie je možné vyčísliť
| Vysvetlenie: | Následky
| Pravdepodobnosť | 1. Fatálne | 2. Významné | 3. Nevýznamné
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
Vysvetlenie:
| A2 | veľmi závažné (červená farba)
| C1 | stredne závažné (žltá farba)
| C3 | menej závažné (zelená farba)
Note on C5: eKOL: Do tejto tabuľky vložte všetky identifikované udalosti - riziká, ktoré v prípade výskytu môžu ohroziť: a) ciele projektu, b) termíny projektu c) zdroje projektu Pri každom riziku odhadnite: - pravdepodobnosť jeho nastatia - ohodnoťte závažnosť jeho dopadu - popíšte dopad v prípade jeho nastatia - naplánujte činnosť zabraňujúcu alebo zmierňujúcu dopad nastatia rizika, - určite zodpovedného zamestnanca a termín, dokedy má byť vykonaná činnosť na zabránenie alebo zmiernenie nastatia rizika